101學年度第2學期第6次行政會議紀錄

開會時間：102年3月25日(星期一) 下午14時50分

會議地點：簡報室

主    席：張校長耀中

記    錄：劉勇成

出 席 者：教校長室巫嘉倫秘書、務處張瑞賓主任、實驗研究組劉文宏組長、學務處顏玲

好主任、夜間部游世文主任、輔導室黃溫淳主任、教官室楊麗團教官代理、總

務處袁學靖主任、實習處柳景沅主任、圖書館黃重儒主任、人事室鄭恬主任、

會計室劉美枝主任。

壹、主席致詞：

一、本次會議同時召開本校「高職優質化輔導方案」自主管理第九次會議，請文宏組

長報告相關工作事宜，以及相關處室報告各子計畫執行進度，並感謝瑞賓主任、

文宏組長對這次高職優質化輔導方案的努力及付出。

二、感謝重儒主任的努力及嘉倫秘書的經驗傳承，使本校參加本年度優質學校課程發

展向度，獲得復審資格，期許重儒主任的繼續努力，為學校爭取最佳成績。

三、感謝瑞賓主任、教務處同仁及全體教師的努力，本校101學年度第4次模擬考成

績持續超越北市商。

四、本校今年參加教育部「高職優質化輔導方案」及教育局「優質學校課程發展向度」

兩項活動相關資訊，請教務處、圖書館利用3/29下午辦理教師教學歷程平台研

習時點，加強對教師宣導。

貳、確認上次會議紀錄(101學年度第二學期第5次行政會議)102年3月19日(二)下午

14時35分簡報室主席裁示事項：

一、有關本校「高職優質化輔導方案」自主管理第八次會議決議：

3/29下午辦理教師教學歷程平台研習，請教務處通知全體教師務必參加。

二、學校各活動場地（如演講廳、視聽中心）請總務處隨時檢查及維護各項設備正常

使用，並在現場張貼設備操作使用說明書，以供各處室辦理活動時使用，各處室

承辦人員亦請於辦理活動前一天到活動現場熟悉環境及設備操作。

三、有同意學務處所提汰換體育老師辦公室的老舊冷氣一案，經費由其他準備金項下

支應。

四、夜間部所提夜301程○○同學是否參加校外教學（畢業旅行）一案，基於程同學

個人權益，原則同意程同學參加畢旅，惟為避免影響其他同學，請夜間部通知程

同學家長隨行照顧，亦請夜間部派員隨行協助。

五、實習處所提室設科創科滿20週年活動實施計畫一案，所需經費同意由建教合作、

優質化及合作社支援方式支應。

六、輔導室所提3/20大學甄選模擬面試貴賓接待一案，校長將親到輔導室招呼教授、

委員。

七、專案追蹤事項執行情形：

| 編號 | 事項內容 | 執行單位 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1012-3 | 校園樓梯止滑措施案。 | 總務處 | 已於3/23完成經營大樓雙樓梯、自強樓健康中心旁樓梯、綜合大樓學務處旁部分樓層樓梯。 |
| 1012-3 | 3號門改為上下開門評估案。 | 總務處 | 請購案已核准，廠商備料、繪製施工圖中。 |
| 1012-3 | 自強樓靠籃球場外牆整理案。 | 總務處 | 建築師已到現場查勘，併同綜合大樓1樓、廣設大樓4樓隔間案規劃估價。 |
| 1012-3 | 綜合大樓5F教育局檔案室遷移案。 | 教務處 | 解除列管。 |
| 1012-3 | 門房警衛改為委外保全案。 | 總務處 | 預估自10月起新聘保全人員1名每月薪資3萬元，經費可由委外事務費支應。 |
| 1012-3 | 校長室辦公空間調整案。 | 校長室 | 廠商已報價8萬5,540元，經費擬由修繕費支應。 |
|  | 教育111標竿學校認證案。 | 校長室 | 預計9月份申請，各處室已陸續向學生宣導及執行中。 |
|  | 教師教學及學生學習歷程檔案系統規劃期程案。 | 教務處 | 1.3/29(五)14:30~16:00辦 理教師教學歷程檔案平台 說明研習(演講廳)。 2.4/12(五)、4/15(一)、 4/19(五)下午利用電腦教 室辦理教師教學歷程檔案 系統上機實作研習，各科 老師可擇一參加。 |
| 1012-4 | 租電腦研究案。 | 實習處、系管師 | 實習處將於3/26開會討論。 |
| 1012-4 | 領先計畫申請案。 | 教務處主辦，實 習處協助。 | 辦理中。 |
| 1012-6 | 優質學校課程發展向度複審資料整理案。 | 圖書館 | 辦理中。 |
| 1012-6 | 高職優質化輔助方案諮詢輔導案。 | 教務處 | 辦理中。 |

八、討論及裁示執行情形報告：

| 編號 | 討論及裁示事項 | 決議及裁示 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 992-12 | 為因應103年免試升學對策案。 | 請教務處儘速成立因應103年招生策略工作小組，成員包括各處室主任、科主任等，並規劃宣導組、教育訓練組等，共同研議對策。 | 持續辦理中。 |
| 1001-12 | 人事室銷毀教甄等個人舊資料。 | 同意以專案方式處理。 | 遵照辦理。 |
| 1011-3 | 本校參加102學年度特殊 優良教師評選表揚活動推薦人選名單案。 | 本校參加102學年度特殊優良教師 評選表揚活動推薦人選名單為：學 校行政類－教師兼圖書館主任巫 嘉倫老師。 | 將於3月29日前送件。 |
| 1011-6 | 本次會議列入專案追蹤 事項。 | （一）專題式網頁競賽案。 （二）經營大樓4F夜間部銷售事 務科資源教室加裝保全案。 | （一）執行中，（二）執行完畢。 |
| 1011-4 1011-5 1011-8 | 人事室規劃的「線上教職 員工請假加班系統開發」 事項案。 | 有關本校規劃「線上教職員工請假 加班系統開發」事項案，人事室已 完成相關需求及估價，請人事室繼 續簽會教務處、總務處、會計室辦 理後續採購作業 | 執行中。 |
| 1011-9 | 夜間部所提下學年度改進 修學校，相關學籍、成績 系統、缺曠系統修正案。 | 因應夜間部下學年度改為進修學 校，相關學籍、成績系統、缺曠系 統明年起修正為夜間部/進修學校 兩套並行系統（共計4年）。 | 執行中。 |
| 1011-9 | 應用外語科白皮書的規劃 案。 | 為推動應外科課程，請教務處在應 外科成立前能完成「應用外語科白 皮書」的規劃。 | 已辦理中。 |
| 1011-11 | 關本校「高職優質化輔導 方案」自主管理第四次會 議決議。 | 優質化執行專題講座之計劃、簽 呈、簽到表之正本仍應送會計室 核銷，科主任可將計劃、簽呈、 簽到表應影印留存，屆時提供影 本供優質化訪視委員參閱。 | 已執行。 |
| 1011-11 | 學務處所提重新印製學生 手冊案。 | 同意學務處所提重新印製學生手 冊案，並請本校同學務必購買，以 讓學生及家長能充份瞭解校規。 | 併1011-14案執行。 |
| 1011-13 | 教務處所提校內無線AP 陸續遺失處理案。 | 採行第二案，請總務處在無線AP外加裝遮蔽盒，以減少遺失的風險。 | 無線AP已完成加裝遮蔽盒，視聽中心如需使用無線網路，請同時借用AP，用後請歸還總務處。 |
| 1011-14 | 學務處所提學生手冊封面 設計及學生手冊購買經費 案。 | 學務處所提學生手冊封面設計委請景沅主任協助；至於學生手冊購買經費請學務處估算後，如經費不多時同意由合作社經費支應。 | 學生手冊資料請五月底前交學生活動組。 |
| 1012-1 | 夜間部所提進修學校學籍 成績管理系統欣河公司報 價案。 | 請再採其他廠商報價後再行比價。 | 遵照辦理。 |
| 1012-2 | 學務處規劃國際教育旅行 行程案。 | 請學務處規劃國際教育旅行時，將 姐妹校愛媛縣立松山商業高等學 校列為參訪學校行程。 | 遵照辦理。 |
| 1012-2 | 學校公開場合網路及設備 權責分工案。 | 學校公開場合網路一定要保持暢 通，相關設備管理及安全維護請總 務處負責，網路相關設定請教務處系管師負責。 | 遵照辦理。 |
| 1012-4 | 有關本校「高職優質化輔 導方案」自主管理第七次 會議決議： | 請各處室開始辦理經常門及資本 門請購作業，並請教務處排定專家 學者專業諮詢時間。 | 已訂於4月2日上 午，邀請臺師大宋修 德教授、松山工農陳貴生校長蒞校指導。 |
| 1012-4 | 有關夜間部學生到日間 部隨班附讀案。 | 請學務處、夜間部於二個禮拜後 （3/19）召開一次檢討會，並請夜 間部派員到班協助。 | 遵照辦理。 |
| 1012-4 | 有關教務處所提312、313 班因電梯施工影響上課 更換教室案。 | 請責成導師取得共識後同意更換 教室。 | 遵照辦理。 |
| 1012-4 | 有關學務處所提採購之 折合桌及洽談椅放置地 點案。 | （一）折合桌：交誼廳。 （二）洽談椅：第二會議室，原會 議室椅請總務處統籌處理， 以供各行政辦公室同仁汰 換舊椅。 | 2週後學務處新採購 巧思椅將送貨至第 二會議，原第二會議 室辦公椅目前僅有 輔導室、教官室有需 求，還有需求的處室 請儘快登記分配，第 二會議室新舊椅交 替時期，可能會有幾天無椅子可用。 |
| 1011-8 1012-4 | 總務處所提在自強樓1F 健康中心前設置不銹鋼 垃圾桶案。 | 同意總務處所提在自強樓1F健康 中心前設置不銹鋼垃圾桶案。 | 已請購交貨中。 |
| 1012-5 | 有關本校「高職優質化輔 導方案」自主管理第八次 會議決議案。 | 3/29下午辦理教師教學歷程平台 研習，請教務處通知全體教師務必 參加。 | 已通知全體教師。 |
| 1012-5 | 學校各活動場地（如演講 廳、視聽中心）各項設備 維持正常使用案。 | 學校各活動場地（如演講廳、視聽中心）請總務處隨時檢查及維護各項設備正常使用，並在現場張貼設備操作使用說明書，以供各處室辦 理活動時使用，各處室承辦人員亦 請於辦理活動前一天到活動現場 熟悉環境及設備操作。 | 遵照辦理。 |
| 1012-5 | 學務處所提汰換體育老 師辦公室的老舊冷氣經 費案。 | 同意學務處所提汰換體育老師辦 公室的老舊冷氣一案，經費由其他 準備金項下支應。 | 遵照辦理。 |
| 1012-5 | 夜間部所提夜301程○ 同學是否參加校外教 學（畢業旅行）案。 | 基於程同學個人權益，原則同意程 同學參加畢旅，惟為避免影響其他 同學，請夜間部通知程同學家長隨 行照顧，亦請夜間部派員隨行協助。 | 已通知程同學家長。 |
| 1012-5 | 實習處所提室設科創科 滿20週年活動實施計畫 經費案。 | 所需經費同意由建教合作、優質化 及合作社支援方式支應。 | 遵照辦理。 |
| 1012-5 | 輔導室所提3/20大學甄 選模擬面試貴賓接待案。 | 校長將親到輔導室招呼教授、委 員。 | 已於3/20執行完畢。 |

參、本校本年度優質化方案工作報告：（報告人：實驗研究組劉文宏組長）

一、本校預定於4月19日上午接受教育部高職優質化輔導訪視，請各子計畫負責處室

協助填寫輔導訪視表，於4月1日前送交實研組彙整。

二、101學年度高職優質化北區校際交流活動預計於4月25日假中華科大辦理，請各

子計畫負責處室協助填寫特色成果表、專業諮詢表，於3月29日中午前送交實研

組彙整。

三、101學年度高職優質化專業諮詢於4月2日上午假本校簡報室辦理，邀請臺師大宋

修德教授與松山工農陳貴生校長蒞臨指導，請各子計畫負責處室協助填寫專業諮

詢表（與北區校際交流表格部份相同），於3月29日中午前送交實研組彙整。

四、101學年度高職優質化校對校經驗交流訂於4月3日上午假松山工農辦理，與會學

校有松山工農、協和工商、惇敘工商與本校共計四所。

五、101學年度第2學期高職優質化經費已核撥至本校，補辦預算已送交總務處與會計

室辦理，相關經費請依計畫期程執行。

六、102學年度高職優質化輔助計劃撰寫須於4月30日前完成申辦，請各處室先行規

劃並編列相關預算，於後續優質化工作會議提出討論。

肆、工作報告：

一、校長室巫秘書：（無報告）。

二、教務處張主任：

（一）有關教師教學歷程檔案平台研習期程安排如下：

1.3/29(五)14:30~16:00辦理教師教學歷程檔案平台說明研習(演講廳)。

2.4/12(五)、4/15(一)、4/19(五)下午利用電腦教室辦理教師教學歷程檔案系

統上機實作研習，各科老師可擇一參加。

（二）101學年度第4次模擬考成績如附件，感謝全體教師的全心付出。

（三）天氣漸暖，是否惠請總務處協助滅鼠等相關事宜。

三、學務處顏主任：

（一）5/3社團成發擬結合社區，融合里民及社區內國中擴大參與，擬邀社區人士

50人，請秘書協助邀請；國中生250人，請輔導室協助邀請，當天活動：

靜態展1:30~2:20，

動態展2:30~4:00，

地點:活動中心。

（二）4/3中午於簡報室進行優良學生審查，敬邀校長、秘書、重儒主任、溫淳主任

為審查委員。

（三）本處工讀生擬辭職，委請夜間部主任協助推薦人選(功課好、離校近)。

（四）4/1下午1:30於簡報室召開216家長協調會，請校長、輔導主任、輔導老師、

主任教官、輔導教官出席。

（五）學生手冊資料請五月底前交學生活動組。

（六）國際教育旅行協助帶隊老師請儘快決定。

# 四、夜間部游主任：

（一）實用技能學程101學年度第2學期開班輔助費預算，提請討論。

（二）提請支持「會計科資源教室」排成學習共同體之分組座位。

（三）程生3/20(三)確知刑生離班後於8:30許離校(未請假)，

10:00許家長告知其已至宜蘭。

3/24(四)21:40程母才告知週四、五要請假。

3/24(日)程生call乙璘3/25~3/29要請假。

專家建議與行政立場不同。

五、輔導室黃主任：

（一）學校日：

1.3/9學校日檢討會訂於3/26(二)13:30假校史室召開，敬請相關處室儘速傳送

家長提問之回應，以利彙整檢討會會議資料。

2.感謝家長會支持與資源，近日已陸續發予參加學校日活動之教職員工誤餐

費，參與學校日之教職員工得擇日補休4小時。

（二）性別平等教育：

1.有關「臺北市101年

度性別平等教育專

案評鑑」初稿已印送

相關處室主任參閱，

待正式評鑑報告出

爐後，再召開性別平

等教育會議以檢討

與研議因應改善措

施。

（三）生命教育與憂鬱自傷

防治：

1.「校園自殺守門人防

治－校園憂鬱與自

傷三級預防工作教

育人員培訓研習」已

於3/13下午辦理完

畢，感謝校長指導

、夜間部教師及關心

此議題教師之參與

，導師會議將發放研

習手冊供參考，期能

在學生求助時發揮

守門人能量，共創友

善校園！

2.本週開始進行「『在黑暗中追夢』生命教育班級輔導活動」，由陳天興科主任及

高淑芬老師協辦。

（四）生涯/升學輔導活動：

1.有關3/20大學甄選模擬面試，蒞校教授建議：強化學生

（1）自我介紹：家庭、成長背景與個性等之描述應與申請科系有關，要有重點、

吸引人或令人印象深刻之自陳。

（2）應充分準備，必須瀏覽學校網頁學習地圖，掌握系所發展特色、師資、課

程、進路規劃、升學或就業趨勢等。

（3）勿謙虛自曝其短，如不愛唸書才來申請次系或英文不好想申請外語系，讓

教授有理由拒絕該生申請，教授對學生優點沒印象，但對學生缺點卻很敏

感。

（4）時態掌握：與申請科系有關之時事、趨勢與議題掌握，如惡補、翻閱圖書

館或超商相關雜誌。

除做為日後輔導室升學輔導活動辦理加強重點外，建立融入相關課程或活動去

提升此能力。

2.為使學生透過有目標、有方向的學習，強化自己的競爭優勢，近日將辦理圖跡

評量、彩跡評量及青少年性格傾向評量，採自由報名參加，以每場次40名電腦

施測(約15分鐘)及即時解測，並印製一份班級報告提供導師參考。

（五）申訴評議委員會：

因應新的學期及職務異動，請依據本校「學生申訴案件處理實施要點」第叁條

組織成員，請相關處室主任提出代表名單，以利彙整簽核，感謝!

六、教官室楊教官代理：（無報告）

七、總務處袁主任：

（一）3/26今日下午廠商挖除1號門水池後方枯死羅漢松，明日下午補植新的羅漢

松。

（二）2週後學務處新採購巧思椅將送貨至第二會議，原第二會議室辦公椅目前僅有

輔導室、教官室有需求，還有需求的處室請儘快登記分配，第二會議室新舊椅

交替時期，可能會有幾天無椅子可用。

（三）自強樓、廣設大樓無障礙電梯工程上週已打除廣設大樓1樓銜接之舊介面，

另請廠商加強安全防護。預計本週鋼構將進場。

（四）3/28星期四上午10:00台北市城市光纖廠商到校說明建置工作。

（五）3/27下午2:00至市府參加由陳副市長主持之工程督導會議，主要檢討去年校

園優質化工程。

八、實習處柳主任：

（一）102學年度全校免試入學，松商盃繪畫大賽是否續辦?

（二）3/29教師教學平台研習與設計群浩瀚參訪撞期。

（三）亞東會計事務所工讀實習，已於今日選定12位同學並公告，將於4-5月前往

實習。

（四）3/27(三)辦理教師建教參觀，當日上午7:20集合，前往苗栗、新竹區域參觀

客家文化園區、彈珠汽水工廠。

九、會計室劉主任：

（一）各處室報銷或檢附資料，如用回收紙，請檢視有否涉及個資部分，未免涉及洩

漏之疑慮，請勿採用該類回收紙。

（二）個人敦化國中兼任至4/12交卸，自4/15以後即在全職在本校服務。

十、人事室鄭主任：

（一）法規訊息：

臺北市政府教育局102年03月15日北市教人字第10231295300號函略以，

為避免公務員有違法兼職情事，重申公務員服務法第14條規定：「公務員除

法令所規定外，不得兼任他項公職或業務。其依法令兼職者，不得兼薪及兼

領公費。依法令或經指派兼職者，於離去本職時，其兼職亦應同時免兼。」

（二）業務報告：

1.本校公務（醫事）人員101年年終考績案業經臺北市政府教育局102年03月

01日北市教人字第10230135901號函核定、銓敘部102年03月11日部銓三

字第1023702649號函銓敘審定，考績通知書製妥用印後即予轉發，並續辦晉

級薪津補發及保險費補繳等相關事宜。

2.有關本校102年國際教育旅行預定於102年05月20日至102年05月25日舉

行，因事涉相關同仁因公出國差假事宜，且校長部分尚須於出國15天前報局

核辦，請主辦單位掌握時效辦理行政程序簽核作業。另返國後應於規定期限

內陳報出國報告書，務請注意相關行政程序。

十一、圖書館黃主任：

（一）慈善快樂閱讀營，確認改與花商合作辦理，未來有機會再與慈濟技術學院

合作。

（二）中學生網站教師指導學生小論文獲獎，簽請敘獎額度，是否統一嘉獎一支？

（三）教師教學歷程檔案平台3/29辦理研習前，相關帳會預先匯入，所需帳號欄

位資訊，可否請先關處室提供電子檔 ex.人事室。

（四）本年度參加優質學校課程發展向度，獲得復審資格，感謝相關同仁協助，

接下來可能需要辦理工作會議、及向同仁、師生宣導。預計4月中會訪評，

為期一天，再請同仁協助。

# 十二、教師會鄭會長：

伍、提案討論：無

陸、臨時動議：無。

柒、主席裁示事項：

一、有關本校「高職優質化輔導方案」自主管理第八次會議決議：

（一）101學年度高職優質化輔助計畫請各推動子計畫處室依教務處處所提時程完成

資料整理，以供實研組資料彙整。

（二）101學年度第2學期高職優質化計畫經費請各處室完成依計畫期程儘速執行。

（三）102學年度高職優質化輔助計劃請各處室儘速規劃及編列相關預算，並請教務

處召開優質化工作會議討論，以便於4月30日前完成申辦。

二、請總務處繼續辦理校園樓梯止滑措施，經費由學校場地出租費用支應，廠商估價如

超過10萬元則辦理招標。

三、教務處所提全校滅鼠一案，請總務處儘速洽商處理。

四、夜間部所提實用技能學程101學年度第2學期開班輔助費預算案，同意照案執行。

五、夜301程生未請假離校一案，請夜間部依正常行政程序辦理後續事宜。

六、實習處所提松商盃繪畫大賽是否續辦一案，請實習處繼續辦理。

七、圖書館所提中學生網站教師指導學生小論文獲獎敘獎額度一案，同意指導教師統一

敘獎嘉獎一支。

八、圖書館所提辦理教師教學歷程檔案平台研習需相關處室提供帳號欄位資訊一案，請

人事室提供教師資料電子檔，以供重儒主任事先將資料匯入教學歷程檔案平台。

九、為避免同仁執行公務時洩漏個資之疑慮，請各處室主任對同仁加強叮嚀及督導，並

於4月初召開擴大行政會議加強宣導。

捌、散會(下午17時25分)