101學年度第2學期第8次行政會議紀錄

開會時間：102年4月8日(星期一) 下午14時45分

會議地點：簡報室

主    席：張校長耀中

記    錄：劉勇成

出 席 者：校長室巫嘉倫秘書、教務處張瑞賓主任、學務處顏玲好主任、夜間部游世文主

任、輔導室張藝馨老師代理、教官室夏秀珠主任教官、總務處袁學靖主任、實

習處柳景沅主任、圖書館黃重儒主任、人事室鄭恬主任、會計室劉美枝主任。

壹、主席致詞：

一、配合本校4/19接受「高職優質化輔導方案」輔導訪視，各子計畫處室相關資料

請於4/17送至校史室先行預檢。

二、各處室如遇緊急事情，不一定要等到行政會議再行提案，可隨時聯絡巫祕書安排

時間討論解決。

貳、確認上次會議紀錄(101學年度第二學期第7次行政會議)102年4月1日(一)下午

15時30分簡報室主席裁示事項：

一、有關本校「高職優質化輔導方案」自主管理第十次會議決議：

請各推動子計畫處室持續配合教務處所提時程繼續執行相關子計畫。

二、夜間部所提101學年度第2學期重修預算一案，扣除採購碎機機外、餘同意照案

執行。

三、夜間部所提101學年度第2學期輔導課預算一案，同意照案執行。

四、輔導室所提日間部輔導室支援夜間部值勤一案，同意輔導室支援值勤時間為17:00

至20:30，並採加班補休方式，4/10由黃溫淳主任、4/11由張藝馨老師協助支援。

五、同意教官室所提為因應跨日夜間部學生事務，在日間部教官室教官一台電腦內灌

一套夜間部系統灌供日間部協助處理學生事務查詢用。

六、教官室所提1999民眾投訴交通糾察吹哨擾鄰，是否維持目前值勤方式一案，仍請交糾維持目前值勤情況，以維護本校同學上下學交通安全。

七、圖書館所提冷氣及節能循環扇預算可由教務處課輔、教科書或服裝費等經費結餘

款項下支應。

八、圖書館所提優質化計畫購置書架經費不足一案，請各處室提供今年所需購置經費

以供彙整請會計室協助勻支相關經費；另視聽中心外沙發區電力支援，請總務處

協助。

九、請各處室提供目前承辦的委辦事項（重點工作）資料，以便開會檢討委辦業務是

否過多問題。

十、專案追蹤事項執行情形：

| 編號 | 事項內容 | 執行單位 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1012-3 | 校園樓梯止滑措施案。 | 總務處 | 後續請廠商估價中。 |
| 1012-3 | 3號門改為上下開門評估案。 | 總務處 | 廠商新門已製作完成，利用假日晴天時施工，屆時將開2號門供夜間租停車者進入停車。 |
| 1012-3 | 自強樓靠籃球場外牆整理案。 | 總務處 | 建築師已併案報估價160餘萬元，惟其他準備金支付僅剩120萬，是否施作請 鈞長裁示。 |
| 1012-3 | 校長室辦公空間調整案。 | 校長室 | 物品經費3萬8,819元擬由教務處課輔費支應，工程經費5萬930元由修繕費支應。 |
|  | 教育111標竿學校認證案。 | 校長室 | 預計9月份申請，各處室已陸續向學生宣導及執行中。 |
|  | 教師教學及學生學習歷程檔案系統規劃期程案。 | 教務處 | 1.3/29(五)14:30~16:00辦 理教師教學歷程檔案平台 說明研習(演講廳)。 2.4/12(五)、4/15(一)、 4/19(五)下午利用電腦教 室辦理教師教學歷程檔案 系統上機實作研習，各科 老師可擇一參加。 |
| 1012-4 | 租電腦研究案。 | 實習處、系管師 | 會議紀錄已發文教育局，並於4/10職優計劃會議討論職優資本門及電腦資訊設備租賃案。 |
| 1012-4 | 領先計畫申請案。 | 教務處主辦，實 習處協助。 | 教務處、實習處已於4/83中午與科主任開會討論，目前室設、國貿、應外科有意願提出計畫。 |
| 1012-6 | 優質學校課程發展向度複審資料整理案。 | 圖書館 | 詳參圖書館黃主任報告。 |
| 1012-6 | 高職優質化輔助方案諮詢輔導案。 | 教務處 | 1.4/16、4/18利用朝會時間 向學生宣導。 2.4/12、4/15下午利用教師 教學歷程檔案系統上機實 作研習時間向老師宣導。 3.另參閱教務處張主任報告（一）、（三）。 |
| 1012-7 | 無障礙電梯工程召開工務會議檢討工程進度案。 | 總務處 | 4/3已召開工務會議，將持續召開會議。 |
| 1012-8 | 學校服裝委員會他校資料蒐集案。 | 學務處 | 新增。 |
| 1012-8 | 傳達室整修案 | 總務處 | 新增。 |

十一、討論及裁示執行情形報告：

| 編號 | 討論及裁示事項 | 決議及裁示 | 執行情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 992-12 | 為因應103年免試升學對策案。 | 請教務處儘速成立因應103年招生策略工作小組，成員包括各處室主任、科主任等，並規劃宣導組、教育訓練組等，共同研議對策。 | 持續辦理中。 |
| 1001-12 | 人事室銷毀教甄等個人舊資料。 | 同意以專案方式處理。 | 遵照辦理。 |
| 1011-6 | 本次會議列入專案追蹤 事項。 | （一）專題式網頁競賽案。 （二）經營大樓4F夜間部銷售事 務科資源教室加裝保全案。 | （一）評審紀錄已簽核，預計於4/10公告成績，（二）已執行完畢。 |
| 1011-4 1011-5 1011-8 | 人事室規劃的「線上教職 員工請假加班系統開發」 事項案。 | 有關本校規劃「線上教職員工請假 加班系統開發」事項案，人事室已 完成相關需求及估價，請人事室繼 續簽會教務處、總務處、會計室辦 理後續採購作業 | 執行中。 |
| 1011-9 | 夜間部所提下學年度改 進修學校，相關學籍、 成績系統、缺曠系統修 正案。 | 因應夜間部下學年度改為進修學 校，相關學籍、成績系統、缺曠系 統明年起修正為夜間部/進修學校 兩套並行系統（共計4年）。 | 執行中。 |
| 1011-9 | 應用外語科白皮書的規 劃案。 | 為推動應外科課程，請教務處在應 外科成立前能完成「應用外語科白 皮書」的規劃。 | 已辦理中。 |
| 1011-11 | 學務處所提重新印製學 生手冊案。 | 同意學務處所提重新印製學生手 冊案，並請本校同學務必購買，以 讓學生及家長能充份瞭解校規。 | 併1011-14案執行。 |
| 1011-14 | 學務處所提學生手冊封 面設計及學生手冊購買 經費案。 | 學務處所提學生手冊封面設計委請景沅主任協助；至於學生手冊購買經費請學務處估算後，如經費不多時同意由合作社經費支應。 | 學生手冊資料請五月底前交學生活動組。 |
| 1012-2 | 學務處規劃國際教育旅 行行程案。 | 請學務處規劃國際教育旅行時，將 姐妹校愛媛縣立松山商業高等學 校列為參訪學校行程。 | 遵照辦理，將於102學度開始執行。 |
| 1012-4 | 有關本校「高職優質化輔 導方案」自主管理第七次 會議決議： | 請各處室開始辦理經常門及資本 門請購作業，並請教務處排定專家 學者專業諮詢時間。 | 已於4月2日上午，邀請臺師大宋修德教授、松山工農陳貴生校長蒞校指導。 |
| 1012-4 | 有關夜間部學生到日間 部隨班附讀案。 | 請學務處、夜間部於二個禮拜後 （3/19）召開一次檢討會，並請夜 間部派員到班協助。 | 已於4/8下午13:30召開檢討會。 |
| 1012-4 | 有關學務處所提採購之 折合桌及洽談椅放置地 點案。 | （一）折合桌：交誼廳。 （二）洽談椅：第二會議室，原會 議室椅請總務處統籌處理， 以供各行政辦公室同仁汰 換舊椅。 | （一）折合桌：將於4/10招標。 （二）洽談椅：預計於4/9交貨。 |
| 1012-5 | 學校各活動場地（如演講 廳、視聽中心）各項設備 維持正常使用案。 | 學校各活動場地（如演講廳、視聽中心）請總務處隨時檢查及維護各項設備正常使用，並在現場張貼設備操作使用說明書，以供各處室辦 理活動時使用，各處室承辦人員亦 請於辦理活動前一天到活動現場 熟悉環境及設備操作。 | 執行中。 |
| 1012-5 | 學務處所提汰換體育老 師辦公室的老舊冷氣經 費案。 | 同意學務處所提汰換體育老師辦 公室的老舊冷氣一案，經費由其他 準備金項下支應。 | 遵照辦理。 |
| 1012-5 | 夜間部所提夜301程○ 同學是否參加校外教 學（畢業旅行）案。 | 基於程同學個人權益，原則同意程 同學參加畢旅，惟為避免影響其他 同學，請夜間部通知程同學家長隨 行照顧，亦請夜間部派員隨行協 助。 | 夜間部已由朱乙璘 輔導教師隨行協助。 |
| 1012-5 | 實習處所提室設科創科 滿20週年活動實施計畫 經費案。 | 所需經費同意由建教合作、優質化 及合作社支援方式支應。 | 遵照辦理。 |
| 1012-6 | 有關本校「高職優質化輔 導方案」自主管理第九次 會議決議案。 | （一）101學年度高職優質化輔助計畫請各推動子計畫處室依教務處處所提時程完成資料整理，以供實研組資料彙整。 （二）101學年度第2學期高職優質化計畫經費請各處室完成依計畫期程儘速執行。 （三）102學年度高職優質化輔助計劃請各處室儘速規劃及編列相關預算，並請教務 處召開優質化工作會議討 論，以便於4月30日前完 成申辦。 | 遵照辦理。 |
| 1012-6 | 校園樓梯止滑措施案。 | 請總務處繼續辦理校園樓梯止滑 措施，經費由學校場地出租費用支 應，廠商估價如超過10萬元則辦 理招標。 | 併1012-3專案追蹤事項第1案執行。 |
| 1012-6 | 教務處所提全校滅鼠案。 | 請總務處儘速洽商處理。 | 廠商已於4/3下藥。 |
| 1012-6 | 夜間部所提實用技能學 程101學年度第2學期開 班輔助費預算案。 | 同意照案執行。 | 已簽辦。 |
| 1012-6 | 夜301程生未請假離校 案。 | 請夜間部依正常行政程序辦理後 續事宜。 | 遵照辦理。 |
| 1012-6 | 實習處所提松商盃繪畫 大賽是否續辦案。 | 請實習處繼續辦理。 | 遵照辦理。 |
| 1012-6 | 圖書館所提辦理教師教 學歷程檔案平台研習需 相關處室提供帳號欄位 資訊案。 | 請人事室提供教師資料電子檔，以 供重儒主任事先將資料匯入教學 歷程檔案平台。 | 遵照辦理。 |
| 1012-6 | 圖書館所提中學生網站 教師指導學生小論文獲 獎敘獎額度案。 | 同意指導教師統一敘獎嘉獎一支。 | 已簽辦。 |
| 1012-7 | 有關本校「高職優質化輔 導方案」自主管理第十 次會議決議案。 | 請各推動子計畫處室持續配合教 務處所提時程繼續執行相關子計 畫。 | 教育部高職優質化 102學年度與101學 年度辦理項目有所 變更，102學年度計 畫需於4月30日前提出，請各處室注意102學年度計畫之撰寫事宜。 |
| 1012-7 | 夜間部所提101學年度 第2學期重修預算一案。 | 扣除採購碎機機外、餘同意照案執 行。 | 已簽辦。 |
| 1012-7 | 夜間部所提101學年度 第2學期輔導課預算案。 | 同意照案執行 | 已簽辦。 |
| 1012-7 | 輔導室所提日間部輔導 室支援夜間部值勤案。 | 同意輔導室支援值勤時間為17:00 至20:30，並採加班補休方式，4/10 由黃溫淳主任、4/11由張藝馨老 師協助支援。 | 遵照辦理。 |
| 1012-7 | 教官室所提為因應跨日 夜間部學生事務，在日間 部教官室教官一台電腦 內灌一套夜間部系統灌 供日間部協助處理學生 事務查詢用案。 | 同意辦理。 | 遵照辦理。 |
| 1012-7 | 教官室所提1999民眾投 訴交通糾察吹哨擾鄰，是 否維持目前值勤方式案。 | 仍請交糾維持目前值勤情況，以維 護本校同學上下學交通安全。 | 遵照辦理。 |
| 1012-7 | 圖書館所提冷氣及節能 循環扇預算案。 | 可由教務處課輔、教科書或服裝 費等經費結餘款項下支應。 | 遵照辦理。 |
| 1012-7 | 圖書館所提優質化計畫 購置書架經費不足案。 | 請各處室提供今年所需購置經費 以供彙整請會計室協助勻支相關 經費；另視聽中心外沙發區電力支 援，請總務處協助。 | 遵照辦理。 |
| 1012-7 | 學校委辦業務過多案。 | 請各處室提供目前承辦的委辦事 項（重點工作）資料，以便開會檢 討委辦業務是否過多問題。 | 遵照辦理。 |

參、工作報告：

一、校長室巫秘書：

（一）惠請學務處、教官室及相關處室協助提供「防毒拒毒緝毒聯線行動方案」，本

校配合辦理之各項宣導活動執行績效，以利彙報教育局。

（二）4/12(五)下午2:00本校協助教育局辦理基北區特色課程審查會議，地點為校

史室，感謝教務處配合調整場地。

二、教務處張主任：

（一）教育部高職優質化102學年度與101學年度辦理項目有所變更，102學年度計

畫需於4月30日前提出，請各處室注意102學年度計畫之撰寫事宜，如附件

1。

（二）101學年度第2學期期中職部課業輔導及綜高課業輔導預算表，提請通過，如

附件2。

（三）因應5/13(一)下午北市優質學校(課程教學)向度訪評，當日下午不排考程，

部分綜高班即將提前至5/10(五)下午辦理考試。

（四）教務處註冊組於4/8(一)發放「畢業生行事曆」給高三導師與學生，有關「停

課切結書」部份，敬請學務處在統測後統一發放。

（五）4/10(三)辦理國中免試入學審件事宜，將借用校史室2天。

（六）4/12(五)中午召開「統測考生服務會議」與「招生簡介修改會議」。

（七）北市辦理全運會期間，本校將被借調10台筆記型電腦，提請討論要由何單位

提供，借用日期(9/27~11/10)。

三、學務處顏主任：

（一）4/16下午3點召開畢業典禮籌備會。

（二）3/29發生學生在校外聚眾打群架事件，犯錯同學皆屬累犯，輔導學生日漸困

難，請教官室、輔導室持續關注學生。

（三）下週一行政會報時間請調整，因為校長要視察全中運，裁決下週行政會議是否暫停。

# 四、夜間部游主任：

（一）刑○○同學是否學籍納入日間部，請 裁示。

（二）4/10、11、12三年級校外教學。

五、輔導室張老師代理：

（一）教育部友善校園評選表上周三已經mail給教官室、學務處，請兩位主任確認

修改後，明天回傳給溫淳主任。

（二）請教官室提供春輝成果冊，學務處提供品格教育、人權教育、法治教育成果

冊，可用上學期評鑑資料copy版本。後續溫淳主任會再與二位主任聯繫。

六、教官室夏主任教官代理：

（一）4/11(四)8:30全體教官至南港高工參加擴大軍團專業研討會，留守人員為值

班教官李尚儒教官，請示當日朝會是否暫停乙次。

（二）4/8(一)中午實施不定期尿液篩檢，檢測同學結果呈陰性反應，116陳生今日

請假未測，待該生返校上課，實施補測。

七、總務處袁主任：

（一）新校門(1號門)傳達室外牆粉刷，廠商議價約89,000，請 鈞長裁示是否施作?

（二）中華桌協預計8/17-20借用場地辦理桌球比賽，活動中心補強工程可能尚未

完工，是否適合外借，請 鈞長裁示?

（三）各處室財產盤點後，若有財產報廢，小型財產請送至經營組暫存；大型財產

通知經營組處理。

（四）綜合大樓西側5F-6F以加裝鐵捲門，東側5F-6F鐵捲門移設完成，是否立即

關閉? 請 鈞長裁示。

（五）其他準備金支付完各班置物櫃後僅剩120萬，原教室空間調整及自強樓外牆

整修估價160萬，是否減項施作? 請 鈞長裁示。另其他準備金各單位勿再使

用。

（六）原校園樹木修剪含括全校，但跑道旁、活動中心前之榕樹去年才大修剪，今

年不再修剪，將另請廠商就圍牆旁、3號門停車場旁、宿舍後方之區域重新估

價。

（七）4/15(一)上午9：00教育局審查103整修工程經費，請 鈞長撥冗參加。

（八）4/9(二)下午2：00召開福智借用場地工作協調會，請相關處室人員出席。

（九）4/11(四)上午活動中心及商業大樓結構補強委設期末審查(於三民國小)。

八、實習處柳主任：

（一）亞東會計事務所工讀實習，已遴選12位同學，自4/1起施行。

（二）商業大樓耐震補強，無人圖書館施作後，學生上輔導室之動線可能需要特別

規劃，以免外人闖入校園或學生溜出校園。

（三）上週工農召開技藝班會議，長官指名士商、松商增辦技藝班，現等待紀錄後

續辦，若需配合辦理，擬辦理商管類斑級。但場地教室是大問題。

（四）4/10(三)職優計劃將召開會議，討論職優資本門及電腦資訊設備租賃案。

九、會計室劉主任：

各處室如因承辦活動需欲借款項，務必於事前預借並辦妥相關手續（可於簽文時

一併敘明），請勿於事後再辦理相關事宜。

十、人事室鄭主任：

業務報告：據臺北市議會網站公告，臺北市議會第11屆第5次定期大會議事日程

表所列，定期大會自 102 年04月08 日至 102 年 06月 16 日，教育部門質詢

預定於102年05月09日、102年05月10日、102年05月13日、102年05月

14日。

十一、圖書館黃主任：

- 因應4/19優質化計畫訪評，視聽教室(交誼廳)已情境佈置(閱讀活動海報、

開放式書籍上架)，另校園內各愛書小站預計接近時再補書。

- 優質學校訪評5/13(一)適逢段考，建議調整考試期程及地點暫定:校史室、

簡報室，不足時加上圖書館(演講廳、交誼廳為段考特殊考場及試務中心無

法使用)，屆時請各處室同仁協助，謝謝!。

# 十二、教師會鄭會長：

肆、提案討論：無

伍、臨時動議：無。

陸、主席裁示事項：

一、教務處所提101學年度第2學期期中職部課業輔導及綜高課業輔導預算一案，同意

照案執行。

二、市府全運會期間借調本校10台筆電一案，同意由圖書館提供4台，各科（商經、國

貿、會計、資處、室設、廣設）各提供1台筆電供全運會借用。

三、因為校長要視察全中運，下週一（4/15）行政會議暫停一次。

四、夜間部所提刑○○同學是否學籍納入日間部一案，請夜間部向教育局中教科請示”

是否得會議方式協議學生轉部?”。

五、同意教官室所提4/11上午全體教官參加擴大軍團專業研討會，當日朝會暫停一次。

六、總務處所提新校門(1號門)傳達室外牆粉刷一案暫緩施作，請總務處併同傳達室整修

估價。

七、原則同意8/17-20中華桌協借用場地辦理桌球比賽一案，惟活動中心補強工程可能

尚未完工，請總務處轉知中華桌協相關選手及工作人員比賽時注意工地安全。

八、同意總務處所提關閉綜合大樓東西側鐵捲門一案，以維校園安全。

九、因其他準備金支付完各班置物櫃後僅剩120萬，同意總務處所提減項施作一案，韻律教室地板及自強樓外牆整修部份暫緩施作。

十、有關教師兼課外活動組組長吳炳宏差勤管理事宜案：

經查「課外活動組」組長係依據「綜合高中實施要點」規定，設置於學務處，屬日

間部行政職務；茲考量吳師另於夜間部授課之辛勞，為維護其身心健康，並兼顧日

間部行政業務及夜間部教學課務順利運作，同意參照「臺北市職業學校教師每週任

課節數注意事項」第12點第（一）項規定：「協助行政工作專任教師每人每週減授

時數不得超過各該師基本授課時數一半為原則」之意旨，調整其上班時間（註：吳

師按職業專業科目專任教師基本授課節數16節，減授一半為8節）。其出勤及加班

時間如下：

（一）上班時間：按日間部教師兼行政人員出勤，即上午8時至12時、下午13時至

17時。週一至週四上午上班時間得調整為上午10時至12時，週五仍維持原時

間；倘學務處因業務需要，仍應配合辦理調整出勤時間。

（二）加班時間：按日間部教師兼行政人員辦理，即申請加班平日須於17時以後，假

日則全天均可，至加班時數仍須受每日不得超過4小時、每月不得超過20小時

之限制，超過規定時數須專案申請。

柒、散會(下午17時05分)