臺北市立松山家商優質化輔助方案計畫

103 年 09 月份執行進度報告與管制單

| 執行進度報告表 |
| --- |
| 計畫項目 | 103-6卓越優質特色課程計畫 計畫編號 |
| 執行期程 | 103 年 08 月— 103 年 12 月 |
| 經費預算 執行進度 | 經常門預算：79,792 | 資本門預算：464,592 |
|  | 已執行 | 未執行 | 已執行 | 未執行 |
|  | 35,000 | 44,792 | 0 | 464,592 |
|  | 百分比：44% | 百分比：56% | 百分比：0% | 百分比：100% |
| 負責處室 | 實習處室設科 | 填 表 人 | 蔡明潔 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
|  |  | 預計 | 實際 |  |
| 執行經常門業務費 | 特色課程設備維護費 | 100% | 100% | 進行順利 符合進度 |
| 執行經常門雜資 | 社群及講座活動雜資 | 100% | 100% | 進行順利 符合進度 |

處室主任          總執行(教務)          總管考(秘書)          總召集(校長)