臺北市立松山家商優質化輔助方案計畫

103年10月份執行進度報告與管制單

| 執行進度報告表 |
| --- |
| 計畫項目 | 103-7卓越優質產學鏈結計畫 計畫編號 |
| 執行期程 | 103 年 8 月— 103年 12月 |
| 經費預算 執行進度 | 經常門預算：93,280 | 資本門預算：0 |
|  | 已執行 | 未執行 | 已執行 | 未執行 |
|  | 17,280 | 76,000 | 0 | 0 |
|  | 百分比：19% | 百分比：81% | 百分比：100% | 百分比：100% |
| 負責處室 | 實習處 | 填 表 人 | 柳景沅 |
| 工作要項 | 執行摘要 | 工作進度(％) | 差異說明與 改善對策 |
|  |  | 預計 | 實際 |  |
| 簽訂產學合作協定 | 洽談中 | 20% | 20% |  |
| 引進業師辦理教師專業研習進修 | 已辦理廣設、商經等3場次 | 15% | 15% |  |
| 教師赴企業深度研習 | 會計科教師開始赴業界實施教師查帳實務訓練 | 50% | 50% |  |

子計畫管考           總管考           總執行          總督導